专业分包合同

| 合同编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 项目全称 |
| 项目地点： | 广东省佛山市XX |
| 发包方（甲方）： | 广东省新基建科技有限公司 |
| 承包方（乙方）： | 乙方全称 |
| 合同订立时间： | 年 月 日 |

广东省新基建科技有限公司

Guangdong New Infrastructure Technology Co., LTD.

甲方：广东省新基建科技有限公司

法定代表人/授权委托人：范志勇

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道季华五路 57 号 3311-3313 室

统一社会信用代码：91440604MAC7N76P24

乙方：乙方全称

法定代表人/授权委托人：

注册地址：

统一社会信用代码：

鉴于甲方因经营需要需，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方在甲方项目实施中的专业分包事项，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。为优质、高效地完成承包合同所约定的项目工作，乙方确认已详阅分包合同以及与本合同相关的一系列合同、协议、文件的全部条款，并完全了解其中的约定。

- 工程概况:

  - 工程名称：项目全称

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

- 专业分包范围

乙方按照工程施工图纸进行整体深化设计、工程劳务施工、材料采购、承担相关措施、安装调试、相关检测、培训及售后服务等，具体内容包括但不限于合同约定、甲方指令、施工图纸、合同工程量清单所列内容。

- 工程价款、结算形式及费用组成

3.1合同暂定含税总价（人民币）：￥   （大写： ），其中不含税金额￥   （大写： ），税率为9%，税额为￥   （大写： ），具体内容详见合同工程量清单。

3.2结算形式：甲方以固定综合单价按实结算方式与乙方进行结算。

3.2.1甲方现场临时要求增加工程量且本身不含于合同范围内的，增加或减少部分按合同清单所示综合单价据实结算；如增加工程量不在合同清单所示综合单价范围的，双方协商订立综合单价。

3.2.2甲方整体设计变更，变更部分按合同清单所示综合单价据实结算；如增加工程量不在合同清单所示综合单价范围的，双方协商订立综合单价。

3.2.3本合同按施工图纸进行施工，清单做为补充，出现不一致时，乙方按以2者中要求较高的或甲方的书面指令的执行，乙方有义务对本施工图纸进行深化达到施工图标准。

3.3费用组成：

3.3.1 包深化设计、包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包检测、包文明施工、包验收通过、包规费利润税金等；

3.3.2 所有施工机械（包含但不限于仪器、仪表、工具、脚手架、高空车等）使用费或者租用费；

3.3.3地上地下障碍物处理、劳务费、机械设备进出场、二次运输、施工措施、安全措施、成品及半成品保护费、配合验收、各类承包风险费；

3.3.4 建管、城管、环保等政府部门规定的应由施工单位承担的费用，包括但不仅限于安全技术服务费、文明施工咨询服务费、意外伤害保险等；不可预期的原因产生的风险费用等全部费用；

3.3.5临时设施费、广东省要求确保文明施工现场相关费用；

3.3.6已充分考虑施工期间人工、辅材和机械的价格波动风险的影响；

3.3.7已包含二次搬运、成品保护、施工场地等因素的影响；

3.3.8已考虑法定节假日继续施工的人员安排和费用；

3.3.9因乙方责任而造成的返工、工期延误、重新检测等所发生的费用均由乙方承担；

3.3.10材料设备的调试费、保养费、维护费、定期检查费等为完成该工程所需的所有费用，并充分考虑了风险因素。

3.3.11已考虑材料、设备转运、交叉施工、场地清理、所有开孔洞施工等因素。

3.3.12已包含应由乙方承担的建筑工程一切险的保费。

3.3.13本合同中约定的所须包含的其他费用。

3.3.14本工程已约定的各分、子系统内，出现未在本合同中明确的工作，但又属于本工程范畴的，乙方无条件免费完成。

# 四、合同工期

4.1工期：合同工期总日历天数      天，具体开工日期以甲方书面通知为准；乙方须在合同要求工期内完成整体工程（甲方需提供必要工作界面），并完成调试通过甲方验收，具备交付甲方使用条件（包含国家法定节假日及双休日）。

4.2工期延误：

4.2.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

(1)合同所约定的不可抗力因素；

(2)甲方单方面要求工程分期施工；

(3)甲方同意工期顺延的其他情况；

(4)现场不具备施工作业面时工期顺延的情况。

4.2.2非4.2.1各项所造成的工期延误，当乙方延误工期超过1天（含1天）时按每天0.1万元的标准支付违约金，延期达10天（含10天）的部分按每天0.2万元的标准支付违约金（按乙方延误总天数计算）；若延误达30天（含30天），则视乙方恶意拖延甲方工期，甲方有权终止本合同并另请其它施工单位进行施工，除乙方按上述约定计算向甲方支付违约金外，乙方无条件退场（包括人、材、机，同时甲方保留对乙方追究赔偿责任权利），违约金直接从乙方应收款项中扣除，不足部分乙方另外补齐。

4.2.3 本合同签订之日起7日内（甲方另有要求的除外），乙方上报经甲方代表确认的施工组织、工期安排、人员、机械等资源的配置计划作为本合同有效附件，按照甲方要求的开工时间进场组织施工。

# 五、组成合同的文件

5.1本合同的文件由下列各部分组成,各部分内容互为补充，并按照下列顺序解释：

5.1.1 本合同、补充协议及合同附件；

5.1.2 施工图纸及招标清单、答疑文件；

5.1.3 双方往来书面函件、有关承诺书；

5.1.4 国家及广东省标准、规范及有关技术文件；

5.2 当上述各部分条款出现不一致、冲突、分歧时，按下列原则执行：

5.2.1 乙方如发现合同文件之间出现任何不一致或分歧的地方，应立刻以书面形式通知甲方或甲方代表指明此等不一致或分歧，而甲方或甲方代表亦应就此发出有关的指示。乙方应遵照上述甲方或甲方代表的指示，而由此产生的费用则被视为已包括在合同价中。

5.2.2 假如合同图纸和工程规范之间发生任何不相符或分歧，除非是在合同、合同附件或合同图纸中另有明示，则两者之中应以要求较高或建筑方法说明较详细者为准，且乙方被视作已在合同总单价中预留了需要完成该工作的较高的价款。

# 六、图纸

6.1 乙方负责本工程的深化设计，需保证合同图纸的合理性、合法性、系统完整性，并保证图纸符合国家及行业规范且满足甲方要求；

6.2 乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸提供或泄露第三方；

6.3 施工期间，乙方应在施工现场保留一套完整图纸，供甲方代表及有关人员进行工程检查时使用；

6.4 在施工过程中，甲方有绝对权利提供一切其认为施工时应须提供的更新的或其他更加详细的附加图纸、规范给乙方，乙方则应接受并遵照执行（造成成本增加，且本身不在合同范围内工作除外）；

6.5 工程完工后，除备案用图纸外，乙方还需向甲方提供不少于2套竣工图纸，该竣工图的制作费用均被视为已包含在了乙方的合同总价之内；乙方提供予甲方的竣工图纸须是与现场实际相符的，否则甲方有权要求乙方按照现场实际重新提供，因此而产生的费用及损失由乙方自行承担；如果必要，乙方还需向甲方提供竣工图的图纸光盘；

6.6 如乙方需要额外增晒图纸，相关晒图费用由乙方承担。

# 七、甲方工作

7.1 甲方任命      ，身份证号：        ，联系方式：       ，为本工程驻施工现场代表，负责现场的管理。甲方代表行使与履行合同约定的权利与职责；甲方代表签字的书面指令、通知或口头指令（在3天内给予书面确认），乙方代表应予签收并执行。若乙方有异议，应在收到指令48小时内答复。若造成损失由责任方承担；

7.2 负责向乙方现场交底及提供所需的指令、批准、图纸及其它的约定的义务；

7.3 更换甲方代表及其他人员时，应提前7天通知乙方，后任继续担任前任的责任；

7.4 甲方或甲方代表有权在合同规定的权利范围内直接向乙方发出口头或书面指示，如口头指示则：如甲方或甲方代表在发出口述指示之日起7天内自行书面确认该指示，该指示应视为自甲方或甲方代表所确认的日期起生效；

7.5 提供水准点与座标控制点；

7.6 提供水、电接驳口，水电费用由乙方自行承担；不向乙方提供办公、住宿等临时设施的场地，乙方须在场外自行解决，相关费用已在合同总单价中考虑。

7.7协调处理现场各施工单位间的工序搭接问题；

7.8参加隐蔽工程验收和中间验收，并参加最终验收，对乙方竣工资料进行确认；

7.9按照合同的约定，审核并向乙方支付工进度款。

# 八、乙方工作

8.1乙方任命      ，身份证号：    ，联系方式：      ，为本工程的项目经理，主要行使与履行合同约定的权利和职责，且承担项目主要协调工作及相关责任。

8.2乙方代表可委派下属管理人员行使其部分权利。在施工管理、施工安排上服从甲方代表的指示。

8.3乙方的要求、请求和通知以书面形式由项目经理签字后送甲方，甲方代表3天内在回执上签署姓名或作文字说明后生效。

8.4项目经理及乙方代表按甲方代表的批准文件、书面或口头指令要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方人员联系的情况下，可采取保证人员生命财产安全的紧急措施。在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的经济支出，工期相应顺延；责任在乙方的，由乙方承担由此而产生的相关费用，工期不予顺延。乙方项目经理或代表易人，应提前７天通知甲方，并征得甲方同意后，继任者承担前任责任。

8.5甲方有权要求乙方更换其认为不称职的乙方项目经理等乙方管理人员，乙方需在接到甲方更换要求的7天内予以更换；甲方的建议事实清楚、理由充分，乙方应配合并予以更换。

8.6乙方应按照并根据本合同规定，对本合同范围内的工程进行施工和全面负责工程的质量和现场的安全管理，乙方施工期间（含节假日）无论总包是否进场，乙方都需要保证现场工作持续有效进行，同时有责任和义务对现场的安全管理及成品及半成品保护负全责，确保工程顺利完成，在各方面令甲方或甲方代表合理地满意及取得国家、政府及或相关主管部门的认可证书。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。

8.7乙方有义务在施工前全面熟悉和掌握图纸，对于图纸中存在的任何矛盾、疏漏、不符合现行规范的设计问题或易产生误解的问题，乙方应及时书面通知甲方或甲方代表，甲方或甲方代表亦应就此发出有关的指示。如因乙方原因造成的错误、返工而致的费用增加应由乙方承担，同时原合同工期不因此顺延。

8.8甲方或甲方代表在合同允许的权利范围内就有关任何事项而发出的一切合理的指示或工程指令乙方均应立即无条件执行，如乙方在接获甲方或甲方代表要求遵守指示的书面通知后7天内仍未遵照执行时，则甲方可雇用和支付其他人士执行指示所须的任何工作，而有关此等雇用而产生的所有费用，甲方可视为债务向乙方索还或从依据合同应付或届期应付予乙方的款项内扣除。所有甲方或甲方代表的指示需以书面发出。对于甲方或甲方代表发出的任何口述指示。乙方均应要求其在3天内给予书面确认。

8.9根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫；

8.10遵守政府有关主管部门、业主（或者监理）以及甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，乙方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款由乙方承担，乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失；

8.11本工程在进行施工时需采取相应安全围护措施，以确保既不对本工程造成影响也不对其它界面造成影响，同时考虑分期施工的影响因素，由此导致甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失；

8.12按甲方要求做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作；

8.13保证施工场地清洁符合环境卫生管理和甲方的有关规定，交工前清理现场达到甲方的要求(即围墙内场地平整，无任何施工垃圾及设备，围墙外恢复原市政道路的清洁)，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，乙方应免于甲方承担以上原因引起的各种罚款；

8.14乙方在合同签订前已实地查勘现场，对现场施工条件、施工环境已充分了解，施工中不得以不了解工程现场条件为由要求增加任何额外费用。

8.15若在施工过程中甲方或监理方认为该员不称职，有权要求乙方给予更换。在整个工程施工期间，乙方施工人员必须专职，所报项目经理、技术负责人及其他人员，乙方不得撤离。确因工作需要撤离的，必须提前7天书面报告甲方认可，并征得甲方同意方可进场。乙方人员在施工中经甲方检查不在相应岗位工作，甲方有权收取处罚脱岗人员200元每次的违约金（脱岗人员不支付的，由乙方代为支付）。确有事需本人去办，必须书面向甲方请假，认可后才能离岗，否则按脱岗论处。

8.16甲方正在办理相关项目前期手续的，乙方承诺在正式手续没到位之前，只要甲方通知乙方开工，乙方就无条件开工并负责处理好相关的工作关系。

8.17乙方结合甲方施工现场实际情况，合理组织施工机械进场施工。

8.18乙方针对本工程施工的开展需紧密配合甲方的要求，只要甲方提供了工作面，就尽量全面展开，以确保在合同约定的工期内完成全部工作内容。

8.19质量：各项工程施工达到合同约定的质量标准；工期：严格按施工组织设计施行，确保在合同约定工期内完工；廉洁：严格按廉政合同要求，创建廉洁工程；安全：严格按安全生产责任书安全生产合同和施工操作规程要求，做到无重大零安全事故发生。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。

8.20乙方承诺：项目经理在签订合同后不得更换，开工后乙方项目经理或其书面授权代表必须到现场进行管理，项目经理每周在现场的时间不得少于5天，项目代表每周在现场的时间不得少于6天，每天不少于8小时，每少一天，罚款500元，此款在工程款中扣除；如工期不紧，现场不具备大规模作业面的情况下，乙方项目经理可提交书面申请给甲方，经甲方同意后可暂离现场，但其离开不应影响整体工程进度及质量，如发生此类事件，责任由乙方承担。

8.21上述三项（质量、工期、安全）责任目标如不能实现，乙方须无条件接受甲方有关规定进行处罚，并同意对未完成工程量以合同金额的2倍的价格由甲方安排给其它单位完成，增加费用由乙方承担。同时乙方须按本合同的要求保证该工程项目所需的流动资金和施工机械设备及时到位。

8.22在施工期间，乙方须严格按施工规范、设计图纸、业主、监理、甲方下达的有关质量方面的文件组织施工，如发生施工违规现象将接受甲方按有关规定进行处罚，直至无条件退场。

8.23乙方务必按照甲方规定的时间完成合同约定的所有工程量；如乙方可以提前完工，则应在保证工程质量的前提下提前完工，并按照甲方规定的时间完成合同约定的所有工程量。

8.24乙方须配合业主、总包、其他分包等工作交叉单位，相关费用已全部包含在本合同价款中，乙方后期不得以任何借口要求增加费用。

8.25乙方负责本工程图纸的深化设计工作，对原设计图纸应有充分理解，甲方视同乙方认可原有设计图纸可以满足招标要求且无任何错误，故乙方对此负有全责（包括合同范围内系统的完整性，满足甲方招标要求，满足系统良好运作及达到功能及使用要求），如因合同图纸设计或深化设计问题导致缺漏或其它问题的，所有责任及费用均由乙方承担，如因甲方出现重大设计变更或现场条件出现重大改变的，则费用由甲方承担。

# 九、工程款支付与结算

9.1工程费用

9.1.1  本合同工程费用详见第三条，甲方采用固定综合单价按实结算方式与乙方进行结算。

9.1.2甲乙双方确认，甲方只按本协议向乙方支付工程款，乙方应负责及时支付乙方人员的所有费用：包括但不限于工资、差旅费、加班费、各种补助、电话费、交通费、膳食、保险、医疗及其他政府所要求的福利费用等，并保证按月及时发放。如因乙方未及时向乙方人员发放费用，影响乙方施工人员向甲方履行本协议规定的义务的，甲方有权提前解除协议，并要求乙方赔偿因此而发生的损失，甲方并有权在乙方应得工程款中进行抵扣。

9.1.3因为乙方工作质量达不到要求，工期达不到要求或发生事故造成国家部门、建设单位或业主对甲方进行处罚，乙方负责全部责任。

9.1.4乙方人员发生伤亡事故、财产损失的，相关赔偿、损失、善后费用由乙方自行承担。

9.1.5因乙方原因对甲方造成名誉或实质损失的，乙方要给予甲方相应的补偿（补偿额不超过整体合同的10%）。

9.1.6因甲方原因对乙方造成名誉或实质损失的，甲方要给予乙方相应的补偿（补偿额不超过整体合同的10%）。

9.1.7乙方在施工期间按甲方要求的周期时间整理及提交施工进度款项申请表给甲方审核（格式由甲方提供），甲方需及时完成审核并签名落实将双方确认表交给乙方留底保存。

9.1.8乙方应妥善保管和使用甲方提供的各类材料及设备，如发生丢失、毁损、变卖、超耗等情况，乙方应负责赔偿，并承担因此造成的项目工作延误等发生的一切经济损失。

9.2.付款方式

9.2.1本项目在合同签订后预付合同总金额的 10 %作为启动款，乙方需提供符合甲方要求的发票，甲方在确认发票后十个工作日内支付相应的款项。

9.2.2进度款按本月审核后的施工合格工程量的70%支付；合同额的80%为启动款+进度款的上限。

9.2.3工程完工，竣工验收合格经甲方确认并办理结算后，支付至完成合格工程结算工程价款的97%。

9.2.4工程保修金3%，保修期结束后扣除相应维修费用后支付。

9.3.税金和发票

9.3.1乙方应提供9%税点的增值税专用发票至甲方作为付款凭证。

9.3.2乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，如乙方提供发票不符合法律法规要求或本协议约定，或不能通过税务认证的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，若造成甲方无法抵扣的，乙方应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期发票可抵扣金额。

9.3.3由于乙方未足额缴纳应缴税款和开具发票不真实、不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担，甲方有权对每张违规发票扣减1000元施工费作为违约金。

9.3.4若结算费用时，因乙方不能提供同样类型及税率的发票等原因导致甲方进项抵扣税额减少，进项抵扣税额差异由乙方承担，并从乙方结算款中扣回。

9.3.5若乙方涉及免税事项应提供主管税务机关认定的相关证明材料。

9.4.不予支付情况

9.4.1项目质量检查不合格；未按甲方要求进行上报施工进度款项申请表。

9.4.2存在乙方需向甲方支付赔偿事项且尚未结清的。

9.4.3结算依据未经甲方认可确认的。

9.4.4乙方不能提供国家认可的甲方所付款项的全额发票的。

9.4.5实施过程中发生安全施工事故或违反双方约定条款尚未解决的。

9.4.6未经甲方同意或追认，乙方私自转包、分包本合同项工作内容的。

9.4.7其他甲方认为不给予支付的情形。

9.5.乙方银行账户信息和纳税人信息如下：

乙方： 乙方全称

户名： 乙方全称

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

地址：

电话：

# 十、工程质量：合格

10.1 工程质量

10.1.1整体工程应满足国家及行业现行规范及标准。乙方应严格执行现行国家规范、现行行业规范及现行工艺技术操作规程规范，严格执行安全技术操作规程规范，严格按照施工图纸、施工技术文件施工。甲乙双方组织相关人员按本合同约定进行现场实地验收，竣工工程验收以国家颁布的相关施工及验收规范，和有关部门制定的竣工验收规定，及施工图纸、施工技术文件为依据。

10.1.2 必须能够通过业主方及监理的验收。

10.1.3所有线缆均使用KBG、PVC等套管保护。

10.1.4严格按照合同图纸施工。

10.1.5乙方施工脚手架搭设方案必须经甲方确认并同意后方可实施，脚手架搭设方案需满足招标人现场交叉施工要求；

10.1.6夜间施工必须合理安排，根据需要设置夜间照明，危险地段要有护栏及标志设施；

10.1.7所有线路两端均需制作标签，竣工图纸需按照相应线路标签标注。

10.1.8 如乙方工程实体质量发生质量事故，或有证据表明有偷工减料的事实发生、乙方对业主（监理）的合理指令及质量要求拒不执行等，甲方有权向乙方处以人民币一千元/次的罚款。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

10.2 检查和返工

10.2.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

10.2.2 工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方返工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，乙方承担返工费用，工期不予顺延。

10.3 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到工程师指定的中间验收部位，乙方提前24小时通知甲方验收。验收时，乙方先进行自检，准备验收记录，包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点等。甲方验收合格，在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在24小时内修改后重新验收，所产生的一切费用由乙方承担。

10.4 工程试车

10.4.1 试车内容应与乙方承包的范围相一致。

10.4.2 设备安装工程具备单机试车条件，乙方组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知甲方。通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录，试车合格，甲方在试车记录上签字。

10.4.3 甲方不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向乙方提供延期要求，延期不能超过5天。甲方未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

10.4.4设备安装工程具备联动试车条件，甲方组织试车，并在试车前5天内以书面形式通知乙方。通知包括试车内容、时间、地点和对乙方的要求，乙方按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

10.5双方责任

10.5.1 由于甲方原因试车达不到验收要求，由甲方负责重新提供试车条件并承担相关费用，工期给予顺延。

10.5.2由于乙方原因试车达不到验收要求，乙方按甲方要求重新整改和试车，并承担重新整改和试车的费用，工期不予顺延。

10.5.3甲方在试车合格后在试车记录上签字，视为甲方已经认可试车记录，乙方可继续施工或办理竣工手续。

# 十一、安全及文明施工

## 11.1 安全施工与检查

11.1.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方、行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方原因造成的所有安全责任事故及其损失(包括施工人员和其他人身的安全、设备财产安全和工程安全等)均由乙方负责和赔偿。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

11.1.2 乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

## 11.2 安全防护

11.2.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由乙方承担。

11.2.2 如实施爆破、动火作业时，乙方应自行办理相关审批手续，并在施工前2天内以书面通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由乙方承担安全防护措施费用。

## 11.3 事故处理

11.3.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担所发生的费用。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

11.3.2 甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

## 11.4 文明施工要求

11.4.1 乙方应保证施工场地的清洁，每日离开工地前打扫卫生，以确保施工场地无泥土、砖块等建筑垃圾。乙方未按此规定而产生后果和由此引起的费用由乙方承担。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

11.4.2 为保证周边居民正常的工作及休息环境，乙方应严格按照现行有关规定控制施工噪声。乙方未按此规定施工，由此造成的损失由乙方承担。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

# 十二、违约责任

## 12.1甲方的违约责任

12.1.1甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延：

12.1.1.1、未按期交出施工场地、水电接点；

12.1.1.2、无正当理由逾期组织验收结算；

12.1.1.3、无正当理由未按照合同约定支付款项。

## 12.2乙方的违约责任

12.2.1乙方不得转包或二次分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按合同总价20%支付违约金，且工程按12.2.7条约定结算。由于乙方违反规定私自转包或二次分包导致一切责任及后果应由乙方承担，与甲方无关。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

12.2.2由于乙方原因延误工期的，乙方按约定承担违约责任。

12.2.3如因乙方在工期、质量、安全及文明施工中所造成的违约，乙方按合同的约定承担违约责任。

12.2.4乙方须按图规范施工，由于施工质量问题或试车不合格，由此造成的返工、处理措施费用及工期延误等均由乙方负责。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

12.2.5合同范围内的措施（图示工程量部分的措施费、为了便于施工所需采取的必要的措施费）、设计变更和不可遇见因素产生的措施费、新增项目的措施费均视为包含在合同单价中，不再因任何原因作调整，现场不再发生与措施费有关的签证费用。

12.2.6乙方已了解甲方项目进展情况及现状，如甲方需要办理本工程相关备案手续，乙方需积极配合甲方办理相关施工和备案手续，确保本工程工期不受影响，此费用已含于合同总单价中。若因此而导致工期延迟，由乙方承担工期延误并接受甲方对工期延误的处罚。

12.2.7如本项目合同签订后，乙方中途退场，本项目工程按乙方已完成合格工程量的70%进行结算，且乙方应按合同总价30%向甲方支付违约金。

12.2.8如所发生的违约事件，适用于合同中两个或以上违约条款的，按最高违约金条款处理。乙方发生违约事件，按本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿甲方所有经济损失（包括但不限于违约金、赔偿费用、补偿金、误工费、罚款、鉴定费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、律师费等）。

12.2.9本合同其它条款约定的违约责任。

# 十三、竣工验收

13.1工程竣工验收按照乙方自评、设计认可、监理核定、业主方验收（国家规定的程序）的流程进行。工程完工后，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家和当地关于工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告。甲方代表收到上述资料后在约定时间15天内组织有关部门进行全面的验收，如果乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，则验收期顺延。

13.2经甲方组织验收认为符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起7日以内，乙方将工程移交给甲方，工程移交前乙方撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程现场清理干净。

13.3竣工交付使用的工程必须符合国家和广东省现行竣工备案要求、甲方要求及合同规定内容。

# 十四、工程保修

14.1保修期：贰年（自工程验收合格交付甲方之日起算） 。

14.2保修期内乙方承包范围出现的施工或材料质量问题，均由乙方负责免费整改，且由此造成的意外事故、损失与责任（包括业主索赔等）均由乙方承担。

14.3在甲方提出工程质量问题后，乙方须在24小时内到场处理，并在3天内给出处理意见及处理结果，较大质量问题，在7天内给出明确意见及处理结果，乙方承担质保责任。如乙方在上述时间内未到场进行处理，甲方有权自行或委托其他专业队处理，费用按实际发生量计取，相应维修费用由乙方承担，并加收所产生费用的20%作为甲方的管理费，此维修费用及管理费由甲方直接在保修金中扣除；如保修金中不足扣除的，乙方应在通知其承担相关费用之日起5日内向甲方支付清。

14.4甲方对乙方延误或不履行其保修义务，将向其主管部门进行投诉并依法追究其违约责任，若给甲方或第三方（如业主等）造成财产、人身损害的，由乙方承担赔偿责任等。乙方每发生一次不履行保修义务的违约行为，乙方须向甲方支付5000元/次作为其不履行保修义务的违约金。

# 十五、保险

15.1由于不可抗力的自然灾害原因造成的经济损失，由甲方向其投保的保险公司索赔有关经济损失，资料由乙方负责整理，并保护好现场，乙方应接受保险公司的承赔额。

15.2乙方在本工程中参与施工的所有工作人员和工人的人身意外保险由乙方投保（开工后需将相应复印件提交甲方），因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费，抚恤费和法律责任均应由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方未遵循上述约定由此导致甲方损失的，乙方还应全额赔偿甲方损失。

# 十六、争议

16.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

16.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

a. 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

b. 调解要求停止施工，且为双方接受；

c. 法院要求停止施工。

# 十七、合同解除

17.1 甲方乙方协商一致，可以解除合同。

17.2乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

17.3因不可抗力致使合同无法履行，甲乙双方可以解除合同；本合同约定的不可抗力因素为：政府强制性政策、战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲、乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

17.4甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲方有权单方面提出解除合同。

17.5一方依据17.2、17.3、17.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第十六条关于争议的约定处理。

17.6合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方的要求将自有的机械设备和人员撤出施工场地，乙方未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给甲方造成的一切损失。甲方应为乙方的撤出提供必要条件，已完工程价款在乙方根据甲方要求完全撤出施工场地后结算办理结算手续后支付。

17.7除根据17.4款解除合同外，甲方不支付乙方因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

17.8根据17.4款解除合同的，甲方支付乙方 7 天以内经甲方确认在现场的人员和施工设备的解约补偿费用，解约补偿费用按照当地政府有关规定确定，并支付因撤出施工现场所发生的直接支出、费用；已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同，经甲方确认后由甲方承担有关费用和损失。

17.9合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

- 保密条款

- 本合同有效期内及期满或终止后，本合同双方应对因本合同知悉的对方之商业信息、技术信息、财务信息等保守秘密。未经对方书面许可，不得对该等信息进行修改、拷贝、散布、传播、展示、发行、授权、制作衍生品、移转或销售，不得以任何方式向第三方披露（除法律特别规定外），亦不得自行或允许他人以任何方式予以使用。

- 乙方对在合作过程中接触到的甲方的任何资料、文件、数据（无论是书面文件或电子文件），以及对甲方服务形成的任何交付物，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方提供或透露。

- 乙方人员违反上述保密规定的，乙方承担相应法律责任。

- 保密条款终身有效，即使本合同终止后，本条保密义务约定也将仍然持续生效。

- 廉洁条款

19.1.乙方同意遵守佛山市人民政府制定的廉政公约和甲方廉洁制度，不得出于任何理由向甲方有关工作人员提供宴请、现金礼券、礼物等任何形式的馈赠和贿赂，否则一经发现，甲方有权停付或拒付后续款项，直至终止合同，并保留追究乙方法律责任的权利，由此造成甲方及乙方自身一切经济损失概由乙方承担。

19.2.甲方或者第三方有关人员出于任何理由接受、变相或故意索要回扣及其他任何礼物、礼品，乙方有责任提供证据，并向甲方公司领导报告，甲方予以保密。

19.3.甲方为乙方设立了举报电话（厉小川18666572999、王兰成18666576789），举报邮箱18666555999@gdsxjj.cn

19.4.乙方在投诉信中应提供真实姓名（必须为授权委托人）、单位名称、详细联系方式（电话、地址、邮政编码等），并如实详细叙述投诉内容，如有相关证据也一起提供。

19.5.甲方将对投诉人的相关信息严格保密。

- 合同份数及合同附件

19.1本合同经双方法人代表签字及加盖公章后生效。至办理工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

19.2.双方应保证通讯地址、联系方式、企业法定代表人等工商登记情况及代理人等有关资料和证件真实有效，如有变更，应提前7天书面通知对方。

19.3.与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址；EMS寄出第5日（无论对方签收与否）或对方签收日视为已送达。

19.4.在本合同执行的整个过程中，甲方所作出的一切承诺、证明、变更、签证、通知、确认函、联络函及与支付所涉及的文件与单据等文函（包括但不限于此），均以书面形式且加盖甲方公章或项目章（本合同另有约定的除外）为具有法律效力，对甲方产生约束力；甲方的一切口头承诺、职员签署的未加盖甲方公章或项目章的书面文函及其他未加盖甲方公章或项目章的书面文函甲方有权确认为无效，不作结算（或支付）依据。

19.5.合同中任何条款的无效或不可强制执行，均不影响或损害本合同其他条款的效力和可执行性。如本合同的任何条款被任何有权机关认定无效或不可强制执行，甲乙双方应当停止该无效或不可强制执行的条款，如有需要双方再另行协商。

19.6.本合同履行期间，双方通知对方以以下方式为有效：1）书面通知，包括电报、电传、传真、电子邮件，但不包含QQ记录截图、微信截图、短信截图等；2）律师函,由通知方发出的律师函。

19.7.本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，均具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起发生法律效力，双方履行完合同全部义务后自动失效。

19.8.本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十、合同附件：

附件1：安全生产责任书

附件2：关于及时支付劳动者报酬的承诺函

附件3：合同工程量清单

（以下无正文）

甲 方（签章）：广东省新基建科技有限公司      乙 方（签章）：乙方全称

公司地址：佛山市禅城区祖庙街道               公司地址：

季华五路55号3012房之三

法人代表或委托人（签字）：                   法人代表或委托人（签字）：

签订日期：                                   签订日期：

附件1：安全生产责任书

安全生产责任书

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》和《建设工程安全生产管理条例》的精神，为贯彻落实安全生产责任制度，签订安全生产责任书。

责任目标：安全生产零事故

安全生产承诺：

- 认真学习、严格遵守国家相关法律、法规，行业、设备商、运营商的各项规章制度、作业流程，总包方安全管理体系、“安全文明生产手册”的规定、要求。

- 认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，遵守各项安全生产制度和规定，做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，确保零安全生产事故。

- 忠于职守，落实“一岗一责”，严格履行本岗位的安全生产责任。

- 不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，抵制违章指挥，纠正违章行为。

- 严格执行作业许可证管理规定，进行用火、临时用电、电工作业、登高作业、顶管、破土等高危作业时，按规定、按程序办理作业许可证，不进行无证作业。对于国家规定的特种作业，操作人员必须执证上岗，并遵守相关技术安全规范。

- 按规定着装上岗，正确佩戴使用劳动防护用品(登高作业佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等)；不带火种进入生产区，不在禁烟场所吸烟；严格遵守防火防爆、发电安全、车辆安全等规章制度。

- 主动接受安全教育培训和考核，做到持证上岗，会报警，会自救、互救，会熟练使用防毒面具、呼吸器、灭火器等消防、气防设施。

郑重承诺严格遵守安全生产规章制度、作业指导书，确保人身安全，通信网络和设备安全，信息安全；遵纪守法，不盗卖通信设备、材料，不虚增工作量；不利用工作便利发送违法信息或其它与工作无关的信息，不泄露、盗卖各种网络数据、信息；维护社会和谐，不参与群体社会事件。如违反承诺，将承担其后果和责任！

乙方（公章）：乙方全称

法定代表人或委托人：

签约日期：     年   月    日

附件2：关于及时支付劳动者报酬的承诺函

承 诺 函

对于贵公司与我公司签订的《专业分包合同》（简称合同），我公司承诺如下：

一、根据国家和当地劳动法规，我公司已与在贵公司工程施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。

二、对贵公司支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

三、若在本工程上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得贵公司可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，贵公司有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给贵公司造成的一切损失。

本承诺是不可撤销的。

乙方单位(加盖章)：乙方全称

法定代表人或委托人(签字)：

签定日期：